FASE 1 – VISITAS TÉCNICAS

Como estratégia de otimização técnica e operacional, prevê-se a realização de campanha de visitas técnicas em unidades representativas, contemplando diferentes tipologias operacionais e níveis de geração de resíduos.

As visitas técnicas e a caracterização gravimétrica constituem etapa obrigatória do escopo, devendo contemplar, no mínimo, as unidades individualizadas de maior geração e amostras representativas dos PGRS agrupados, conforme plano de amostragem previamente aprovado pela CONTRATANTE.

A campanha deverá ser dimensionada em 2 (dois) cenários, devendo a CONTRATADA apresentar proposta de preços para cada um deles:

Cenário mínimo (obrigatório): no mínimo 14 (quatorze) visitas técnicas, conforme cronograma de amostragem previamente informado e aprovado pela CONTRATANTE, contemplando as unidades individualizadas de maior geração e amostras representativas dos PGRS agrupados;

Cenário desejável (recomendado): 1 (uma) visita técnica por PGRS elaborado, totalizando 36 (trinta e seis) visitas, de forma a cobrir individualmente cada plano.

Em ambos os cenários, cada visita compreende:

Levantamento de dados operacionais in loco;

Registro fotográfico;

Validação das informações utilizadas nos diagnósticos;

Realização de caracterização gravimétrica, com segregação, pesagem, cálculo percentual das frações e consolidação dos resultados;

Elaboração de relatório técnico específico da campanha de visitas e gravimetria.

Nota 1: A qualidade e o nível de detalhamento dos PGRS estarão diretamente relacionados à disponibilidade e consistência das informações fornecidas pela CONTRATANTE, e diretamente validadas e analisadas criticamente pela CONTRATADA nas fases 1 e 2.