SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS) DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DO RIO

SUPERINTENDÊNCIA: MEIO AMBIENTE

Gestor responsável: [A DEFINIR]

Contato do responsável pela elaboração do TR:

Data do Termo de Referência: ____/____/2026

SUMÁRIO

1.	OBJETIVO/FINALIDADE:	5

2.	DISPOSIÇÕES GERAIS	5

3.	ESCOPO DOS SERVIÇOS	7

3.1.	FASE 1 – LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO	7

3.2.	FASE 2 – ELABORAÇÃO DOS PGRS	10

3.3.	FASE 3 – CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	11

3.4.	PRODUTOS A SEREM ENTREGUES:	11

3.5.	PERFIL DA EQUIPE TÉCNICA:	12

4.	SUBCONTRATAÇÃO	13

5.	ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS – SLA	14

6.	DIRETRIZES COMPORTAMENTAIS	19

7.	COMPLIANCE	20

8.	NORMAS E ESPECIFICAÇÕES	20

9.	PARTE INTEGRANTE DO TERMO REFERÊNCIA	20

10.	INFORMAÇÕES GERAIS	21

11.	QUALIDADE DOS SERVIÇOS	22

12.	PREÇO E FORMA DE CONTRATAÇÃO	23

13.	REAJUSTE DE PREÇOS.	23

14.	DAS MEDIÇÕES E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.	24

15.	AMPLITUDE DOS SERVIÇOS	26

16.	PRAZOS	26

17.	SEGUROS	28

18.	GARANTIAS	29

19.	PENALIDADES	29

20.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30

21.	DISPOSIÇÕES FINAIS	32

22.	ENCERRAMENTOS CONTRATUAIS	33

23.	DA ASSINATURA ELETRÔNICA (ANEXO XXX).	33

24.	DISPOSIÇÕES ANTICORRUPÇÃO.	33

ANEXOS - ASSINATURAS	35

ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A e ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A, pessoas jurídicas de direito privado, pessoa jurídica de direito privado, convida esta empresa para participar do processo de TOMADA DE PREÇOS - Especificações e Referências, para a total e completa execução do serviço de elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) das unidades operacionais sob responsabilidade da Concessionária Águas do Rio, no Estado do Rio de Janeiro, com abrangência de 27 municípios, em atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) e demais normas aplicáveis. O estudo será aplicado em área sob responsabilidade da Concessionária Águas do Rio.

- OBJETIVO/FINALIDADE:

A presente tomada de preço tem por objetivo a contratação dos serviços técnicos especializados para a elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) no âmbito das 179 unidades operacionais da Águas do Rio, organizadas em 53 PGRS, sendo as 83 (oitenta e três) unidades efetivamente geradoras contempladas por 45 PGRS (30 individualizados e 15 agrupados por proximidade geográfica/municipal) e as demais unidades, sem geração registrada via MTR, por 8 PGRS regionais (consolidados por região e por tipo de material), em área de responsabilidade da Concessionária “Águas do Rio”, no Estado do Rio de Janeiro de acordo com a proposta a ser apresentada pela proponente, a qual será parte integrante do contrato a ser firmado.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Do Recebimento do Aceite:

As propostas serão recebidas, impreterivelmente, até às 12h00min do dia XX de XXXXX de 2026, via sistema ARIBA e/ou E-MAIL Corporativo.

  - Da Proposta:

A proposta deverá conter a seguinte documentação em 01 (uma) via em arquivo digital, devidamente numerada, vistada pelo responsável legal, em papel timbrado, com carimbo da proponente:

    - Carta de Apresentação da Proposta (a ser assinado ao final da TR - Anexo VI);

    - Declaração da empresa informando que está de acordo com as cláusulas constantes no Anexo Condições Gerais para Contratação de Serviços (a ser assinado ao final da TR - Anexo VII);

    - ANEXO VII - CONTRATO SOCIAL – Item obrigatório – Inserir no portal o Contrato Social e todas as suas alterações.

    - ANEXO VIII – CNAE | CNPJ - Item obrigatório – Necessário pleno entendimento dos Serviços a serem executados e se sua Empresa possui o CNAE para a Prestação do referido Serviço.

    - ANEXO IX - ANEXAR A LICENÇAS APLICÁVEIS A CONTRATAÇÃO. [se aplicável]

    - PROPOSTA COMERCIAL: Documento obrigatório que deverá estar timbrado e datado com todas as informações pertinentes ao processo:

- Breve histórico da empresa

- Descrição do Escopo conforme a TR

- Estrutura considerada na proposta: (MO | Relação de equipamentos utilizados no serviço: marca, modelo e ano de fabricação a serem mobilizados para os trabalhos | Ferramentas | Veículos) [se aplicável]

- Descrição dos itens solicitados na planilha de preços

- Valor total da Contratação

- Prazo de pagamento

- Prazo de mobilização

- Garantia do serviço

- Locais da execução do serviço (SEM LOCAL DEFINIDO COLOCAR GENERICO EM ÁREA DE CONCESSÃO)

    - PROPOSTA TÉCNICA – Documento obrigatório. Trata-se do mesmo documento com as informações elencadas acima, mas NÃO DEVE CONTER VALORES.

- Inserir seus atestados de capacidade técnica (SE HOUVER)

- Relatório fotográficos de serviços anteriores (SE HOUVER)

  - Da Classificação das Propostas:

As propostas das empresas, uma vez aceitas tecnicamente, serão classificadas conforme critérios de preços, prazos e outras condições que a “Águas do Rio” julgue relevantes para a definição da empresa que executará os serviços, sem que caibam quaisquer reivindicações por parte dos proponentes, reservando-se ainda o direito de não contratar os Serviços descritos.

  - Do Esclarecimento de Dúvidas:

A Equipe de compras da “Águas do Rio” receberá questões formuladas pelos proponentes até as 12h00min do dia XX de XXXXX de 2026 via sistema ARIBA e/ou E-MAIL Corporativo.

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

Este documento fixa os requisitos e diretrizes para a contratação de todos os serviços necessários à total e completa elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) no âmbito das unidades operacionais sob responsabilidade da Concessionária Águas do Rio, no Estado do Rio de Janeiro, priorizando as unidades efetivamente geradoras de resíduos. Diferentemente do contrato anterior — no qual os PGRS foram elaborados de maneira agregada, contemplando grupos de municípios e seus ativos correspondentes —, o presente escopo adota PGRS individualizados para as unidades de maior relevância e PGRS agrupados por proximidade geográfica para as demais geradoras. A proposta integrará o respectivo Contrato como anexo, constituindo compromisso de execução integral do serviço.

  - CARACTERIZAÇÃO E ABRANGÊNCIA DAS UNIDADES

O universo de referência da contratação abrange as 179 unidades operacionais da Águas do Rio, distribuídas em 27 municípios do Estado do Rio de Janeiro, organizadas em 2 (dois) blocos contratuais (Águas do Rio 1 SPE e Águas do Rio 4 SPE) e 7 (sete) superintendências regionais. Deste universo, 83 (oitenta e três) unidades são efetivamente geradoras de resíduos e serão contempladas por 45 PGRS (30 individualizados e 15 agrupados por proximidade geográfica/municipal); as demais unidades, sem geração registrada via MTR, são cobertas por 8 PGRS regionais, totalizando 53 PGRS, conforme detalhado adiante. As tabelas a seguir consolidam as informações de referência, constantes do Anexo – Informações das Unidades, que integra este TR.

Tabela 1 – Distribuição das unidades por tipologia operacional.

| Tipologia da unidade | Quantidade |
| --- | --- |
| Base Operacional | 30 |
| Estação de Tratamento de Água (ETA) | 30 |
| Estação Elevatória de Esgoto (EEE) | 22 |
| Loja / Atendimento Comercial | 19 |
| Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | 16 |
| Estação Elevatória de Água Tratada | 14 |
| Unidade de Tratamento de Água (UTA) | 12 |
| Estação de Reservação | 11 |
| Reservatório de Água | 8 |
| Sede Administrativa | 7 |
| Estação Elevatória de Água Bruta | 5 |
| Almoxarifado | 1 |
| Laboratório | 1 |
| Não informado / a confirmar | 3 |
| TOTAL | 179 |

Tabela 2 – Distribuição por superintendência regional e por bloco contratual.

| Superintendência regional | Qtd. | Bloco contratual | Qtd. |
| --- | --- | --- | --- |
| Interior | 50 | Bloco 1 (Águas do Rio 1 SPE) | 98 |
| Baixada 2 | 32 | Bloco 4 (Águas do Rio 4 SPE) | 81 |
| Leste | 30 |  |  |
| Rio Centro Sul | 20 |  |  |
| Rio Norte | 20 |  |  |
| Baixada 1 | 17 |  |  |
| Comunidades | 10 |  |  |
| TOTAL | 179 | TOTAL | 179 |

Tabela 3 – Geração de resíduos de referência (totais estimados em toneladas; base temporal a confirmar).

| Classe (ABNT NBR 10.004:2004) | Geração estimada (ton) |
| --- | --- |
| Classe I – Perigosos | 89,55 |
| Classe II-A – Não inertes | 17.638,34 |
| Classe II-B – Inertes | 15.150,03 |
| TOTAL ESTIMADO | 32.877,92 |

Das 179 unidades, 83 (oitenta e três) apresentam geração confirmada em Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR – sistema SINIR/INEA, exercícios de 2024 e 2025) e 96 (noventa e seis) não registram geração via MTR no período. Considera-se geradora a unidade que emitiu ao menos um MTR em 2024 ou 2025. Foram identificadas 6 (seis) unidades com passivo ambiental preliminar (ex.: resíduos de construção civil, lodo de ETA, IBCs e bombonas de polímero vencido), que deverão receber tratamento específico no diagnóstico.

Nota: Em linha com o contrato anterior, no diagnóstico (Fase 1) a geração de cada resíduo será informada como taxa — quantidade em unidades do Sistema Internacional (ex.: kg, L) por unidade de tempo (ex.: hora, dia). Os totais em toneladas das tabelas têm como base os Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR – SINIR/INEA) dos exercícios de 2024 e 2025 e são estimativa de referência, a ser confirmada com a CONTRATANTE no diagnóstico.

Nota: Os dados das Tabelas 1 a 3 são preliminares e orientativos, baseados nas informações fornecidas pela CONTRATANTE (Anexo – Informações das Unidades). Deverão ser validados e complementados pela CONTRATADA durante o diagnóstico, não cabendo pleitos de revisão de preço por divergência de quantitativos, conforme item AMPLITUDE DOS SERVIÇOS.

Municípios abrangidos (27): Aperibé, Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Cambuci, Cantagalo, Casimiro de Abreu, Cordeiro, Duas Barras, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaocara, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Miracema, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo, São João de Meriti, São Sebastião do Alto, Saquarema e Tanguá.

Para as 83 unidades geradoras será elaborado um conjunto de 45 (quarenta e cinco) PGRS: 30 (trinta) individualizados e 15 (quinze) agrupados por proximidade geográfica/municipal. São individualizadas as unidades de maior geração (que concentram a maior parte do volume de resíduos), as unidades com passivo ambiental e as unidades que constituem a única geradora relevante em seu município. As demais geradoras são reunidas em planos agrupados por área: no município do Rio de Janeiro, por superintendência regional; nos demais municípios, por município (incluindo planos municipais para Maricá, Queimados e São Sebastião do Alto, cuja geração foi confirmada via MTR).

Tabela 4 – PGRS individualizados (30 planos, cobrindo 33 unidades). O plano da ETE Pavuna abrange o complexo Pavuna (3 registros: ETE, valo de oxidação e laboratório) e o plano da Sede S.J. de Meriti abrange também o Reservatório Coelho da Rocha.

| # | Unidade geradora | Município | Bloco | Critério |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ETE Alegria | Rio de Janeiro | 4 | Maior geração |
| 2 | ETE São Gonçalo II | São Gonçalo | 1 | Maior geração |
| 3 | Base Operacional Tijuca | Rio de Janeiro | 4 | Maior geração |
| 4 | Base Operacional Botafogo | Rio de Janeiro | 1 | Maior geração |
| 5 | ETE Pavuna | Rio de Janeiro | 4 | Maior geração |
| 6 | ETE Ilha do Governador | Rio de Janeiro | 4 | Maior geração |
| 7 | Base Operacional Penha | Rio de Janeiro | 4 | Maior geração |
| 8 | Base Operacional Gávea | Rio de Janeiro | 1 | Maior geração |
| 9 | Base Operacional São Gonçalo | São Gonçalo | 1 | Maior geração |
| 10 | Reservatório Vilar dos Teles | São João de Meriti | 4 | Maior geração |
| 11 | Base Operacional Penha II | Rio de Janeiro | 4 | Maior geração |
| 12 | EEE André Azevedo | Rio de Janeiro | 1 | Maior geração |
| 13 | Base Operacional Engenho de Dentro | Rio de Janeiro | 4 | Maior geração |
| 14 | ETE Aperibé | Aperibé | 1 | Maior geração |
| 15 | ETE Penha | Rio de Janeiro | 4 | Maior geração |
| 16 | Sede Caxias | Duque de Caxias | 4 | Maior geração |
| 17 | Sede Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | 4 | Maior geração |
| 18 | ETA Rio Bonito | Rio Bonito | 1 | Maior geração |
| 19 | Sede Belford Roxo | Belford Roxo | 4 | Maior geração |
| 20 | Base Operacional Maré | Rio de Janeiro | 4 | Maior geração |
| 21 | ETE Cordeiro | Cordeiro | 1 | Passivo ambiental |
| 22 | Sede Nilópolis | Nilópolis | 4 | Única do município |
| 23 | ETA Monnerat | Duas Barras | 1 | Única do município |
| 24 | Sede São João de Meriti | São João de Meriti | 4 | Única do município |
| 25 | ETA Sede III | Itaocara | 1 | Única do município |
| 26 | ETA Cordeiro | Cordeiro | 1 | Única do município |
| 27 | ETE Lagoinha | Nova Iguaçu | 4 | Única do município |
| 28 | ETE Sarapuí | Belford Roxo | 4 | Única do município |
| 29 | ETA Aperibé | Aperibé | 1 | Única do município |
| 30 | ETA Jaconé | Saquarema | 1 | Única do município |

Tabela 5 – PGRS agrupados por área (15 planos, cobrindo 60 unidades).

| PGRS | Área de cobertura | Unidades | Bloco(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| PGRS-AG-01 | Rio de Janeiro – Rio Centro Sul | 11 | B1 e B4 |
| PGRS-AG-02 | Rio de Janeiro – Rio Norte | 5 | B4 |
| PGRS-AG-03 | Duque de Caxias | 6 | B4 |
| PGRS-AG-04 | São Gonçalo | 4 | B1 |
| PGRS-AG-05 | Itaboraí | 4 | B1 |
| PGRS-AG-06 | Rio de Janeiro – Comunidades | 3 | B1 e B4 |
| PGRS-AG-07 | Magé | 3 | B1 |
| PGRS-AG-08 | Mesquita | 3 | B4 |
| PGRS-AG-09 | Tanguá | 2 | B1 |
| PGRS-AG-10 | Miracema | 2 | B1 |
| PGRS-AG-11 | São Francisco de Itabapoana | 2 | B1 |
| PGRS-AG-12 | Rio de Janeiro – Leste | 2 | B4 |
| PGRS-AG-13 | Maricá | 5 | B1 |
| PGRS-AG-14 | Queimados | 3 | B4 |
| PGRS-AG-15 | São Sebastião do Alto | 5 | B1 |
| TOTAL | 15 planos agrupados/municipais | 60 | B1 e B4 |

Nota: Os 45 PGRS acima (30 individualizados e 15 agrupados/municipais) cobrem as 83 unidades geradoras, além de 10 unidades não geradoras dos municípios de Maricá, Queimados e São Sebastião do Alto incorporadas aos respectivos planos municipais. A individualização e o agrupamento por área fundamentam-se no art. 20 da Lei nº 12.305/2010, que atribui a obrigação de elaboração de PGRS aos geradores de resíduos.

Para assegurar a cobertura integral do território da concessão, as 86 (oitenta e seis) unidades de pequeno porte sem geração registrada via MTR — incluindo os 5 (cinco) municípios que não possuem qualquer unidade geradora — são reunidas em 8 (oito) PGRS regionais, organizados por região (proximidade geográfica e identidade de destinador) e consolidados por tipo de material, de modo que nenhuma unidade ou município fique sem plano:

Tabela 6 – PGRS regionais (unidades de pequeno porte sem geração registrada via MTR, agrupadas por região e por destinador).

| PGRS | Abrangência | Unidades | Bloco |
| --- | --- | --- | --- |
| PGRS-REG-01 | RJ – Rio Norte (pequeno porte) | 9 | B4 |
| PGRS-REG-02 | RJ – Rio Centro Sul e Comunidades (pequeno porte) | 8 | B1 e B4 |
| PGRS-REG-03 | Leste Metropolitano – São Gonçalo, Itaboraí e Tanguá | 7 | B1 |
| PGRS-REG-04 | Lagos e Litoral – Saquarema, Rio Bonito e Casimiro de Abreu | 9 | B1 |
| PGRS-REG-05 | Baixada Fluminense – Nova Iguaçu | 16 | B4 |
| PGRS-REG-06 | Baixada Fluminense – Duque de Caxias, Nilópolis, Japeri e Mesquita | 9 | B4 |
| PGRS-REG-07 | Serrana / Centro-Norte – Cordeiro, Cantagalo, Duas Barras e Cach. de Macacu | 10 | B1 |
| PGRS-REG-08 | Noroeste Fluminense – Itaocara, Miracema, Aperibé, Cambuci e S.F. de Itabapoana | 18 | B1 |
| TOTAL | 8 planos regionais | 86 | B1 e B4 |

Nota: Com os 53 PGRS (30 individualizados, 15 agrupados/municipais e 8 regionais), a totalidade das 179 unidades operacionais e dos 27 municípios da concessão fica contemplada por algum plano. A relação nominal completa das unidades consta do Anexo – Informações das Unidades; o detalhamento de preços por PGRS consta da Planilha Orientativa de Preços.

  - FASE 1 – LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO

O serviço deverá iniciar pela realização de levantamento e diagnóstico detalhado, executado de forma individualizada para cada uma das 83 unidades geradoras, contemplando minimamente:

    - Levantamento e consolidação das informações operacionais de cada unidade;

    - Diagnóstico detalhado da geração dos diferentes resíduos sólidos, indicando a quantidade em unidades do Sistema Internacional (ex.: kg, L) por unidade de tempo (ex.: hora, dia);

    - Identificação, classificação e quantificação dos resíduos conforme a ABNT NBR 10.004:2004, contemplando minimamente nomenclatura e classe (I, II-A e II-B);

    - Diagnóstico da situação atual de manejo (geração, segregação, acondicionamento, identificação, armazenamento, coleta interna, transporte e destinação);

    - Avaliação de conformidade com a legislação ambiental aplicável (federal, estadual – INEA/RJ – e municipal);

    - Registro das eventuais não conformidades e dos passivos ambientais identificados.

  - FASE 2 – ELABORAÇÃO DOS PGRS

A partir do diagnóstico, a CONTRATADA deverá elaborar os PGRS — individualizados para as unidades priorizadas e agrupados para os conjuntos de unidades de uma mesma área —, em conformidade com o art. 21 da Lei nº 12.305/2010, contemplando minimamente:

    - Definição das diretrizes operacionais de manejo: segregação, acondicionamento, identificação, armazenamento temporário, coleta interna, transporte e destinação/disposição final ambientalmente adequada;

    - Estruturação da logística interna de cada resíduo, incluindo proposta de localização dos recipientes, com tamanho/capacidade e coloração regulamentar (CONAMA nº 275/2001) para cada tipo de resíduo;

    - Identificação de áreas de depósito/armazenamento provisório seguras para o período de armazenamento até a coleta e destinação final;

    - Proposta de programa de coleta seletiva e matriz de responsabilidade do ciclo do resíduo;

    - Definição da frequência de retirada, sugestão de empresas licenciadas para o transporte dos diferentes materiais e indicação das destinações adequadas (reciclagem, reutilização ou disposição final ambientalmente correta);

    - Definição de metas de não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos;

    - Definição de responsabilidades, fluxos, indicadores de desempenho e procedimentos para situações de emergência;

    - Procedimentos para emissão e registro de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) e atendimento ao SINIR e ao sistema estadual (INEA/RJ);

    - Revisão técnica, padronização e consolidação dos documentos.

  - FASE 3 – CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Deverá ser previsto programa de treinamento/capacitação, realizado presencialmente, com abrangência de, no mínimo, 1 (um) treinamento por município contemplado pelas unidades priorizadas (19 municípios), sendo, para o município do Rio de Janeiro, no mínimo 5 (cinco) treinamentos. A CONTRATADA deverá entregar cronograma com proposta de datas, conteúdos, município e público-alvo, em comum acordo com a CONTRATANTE.

Nota: A critério da CONTRATANTE, esta fase poderá ser ajustada ou suprimida no momento da contratação, conforme priorização e disponibilidade orçamentária.

  - FASE 4 – VISITAS TÉCNICAS (ITEM OPCIONAL)

Como estratégia de otimização técnica e operacional, prevê-se a realização de campanha de visitas técnicas em unidades representativas, contemplando diferentes tipologias operacionais e níveis de geração de resíduos. A campanha prevê:

    - Visitas amostrais a aproximadamente 8 (oito) unidades pré-definidas;

    - Levantamento de dados operacionais in loco;

    - Registro fotográfico;

    - Validação das informações utilizadas nos diagnósticos;

    - Despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação da equipe.

Nota 1: A contratação deste item é opcional, podendo os PGRS serem elaborados com base exclusivamente nas informações fornecidas pela CONTRATANTE.

Nota 2: A qualidade e o nível de detalhamento dos PGRS estarão diretamente relacionados à disponibilidade e consistência das informações fornecidas pela CONTRATANTE, especialmente no cenário sem visitas técnicas.

  - PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

Os produtos deverão ser elaborados e entregues por PGRS (individualizado ou agrupado), organizados por bloco contratual, conforme prioridade definida pela CONTRATANTE, em formato editável e em PDF:

    - 53 PGRS: 30 individualizados, 15 agrupados/municipais e 8 regionais, abrangendo a totalidade das 179 unidades da concessão (83 geradoras + 96 sem geração registrada via MTR);

    - Relatório de diagnóstico individual por unidade e inventário de resíduos (planilha de classificação e quantificação por unidade e por classe);

    - Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica (ART) do(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao CREA;

    - Cronograma e material do programa de capacitação (Fase 3), quando contratado;

    - Registro fotográfico (no cenário com visitas técnicas);

    - Reuniões periódicas de acompanhamento com a CONTRATANTE;

    - Apresentação técnica final consolidada à CONTRATANTE.

  - EXECUÇÃO E DOCUMENTOS PRÉVIOS

Os serviços serão executados em etapas: consolidação de dados e alinhamento com a CONTRATANTE; levantamento e estruturação dos diagnósticos individuais; elaboração dos PGRS (individualizados e agrupados); revisão técnica e padronização; e entrega final consolidada. Os PGRS serão orçados e entregues por unidade ou por conjunto agrupado, organizados por bloco, conforme prioridade definida pela CONTRATANTE. Antes do início dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar:

    - Cronograma físico-financeiro dos serviços, com previsão mensal de submissão de produtos e desembolsos;

    - Cronograma físico detalhado, demonstrando todas as etapas do serviço (visitas a campo, entrevistas, diagnóstico, elaboração de relatórios e treinamentos), discriminado por município/unidade;

    - Cronograma tipo Gantt (software MS Project ou equivalente);

    - ART do(s) responsável(eis) técnico(s) pela elaboração dos PGRS.

O acesso às unidades operacionais, para o levantamento individual e para as visitas técnicas, deverá ser previamente agendado e ajustado com a Gerência de Engenharia da CONTRATANTE, que repassará a programação ao Centro de Controle Operacional Integrado (COI), de modo a harmonizar as atividades com as restrições operacionais das unidades. Não caberá à CONTRATADA ressarcimento ou compensação por eventuais reprogramações decorrentes dessas restrições.

  - PERFIL DA EQUIPE TÉCNICA

    - Coordenação por profissional de nível superior (Engenheiro Ambiental, Engenheiro Sanitarista, Engenheiro Químico ou Biólogo), com registro ativo no respectivo conselho de classe (CREA/CRBio) e experiência mínima de 3 (três) anos em elaboração de PGRS e/ou projetos no âmbito da Política Nacional de Resíduos Sólidos;

    - Responsável técnico habilitado para emissão de ART;

    - Analistas ambientais com experiência em identificação, classificação (ABNT NBR 10.004) e quantificação de resíduos;

    - Conhecimento comprovado da legislação ambiental federal, estadual (INEA/RJ) e municipal aplicável.

  - DO REGIME E DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS

    - Os serviços serão contratados sob o regime de preço global por PGRS, em duas modalidades — individualizado (por unidade) e agrupado (por conjunto de unidades de uma mesma área) —, organizados por bloco contratual, devendo ser executados por completo, somente sendo pagos os serviços efetivamente prestados, concluídos e aceitos pela CONTRATANTE;

    - Nos preços acordados estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, seguros, tributos, tarifas, lucros, ônus fiscais e trabalhistas, deslocamentos e quaisquer despesas necessárias à correta execução do Contrato;

    - Todos os materiais, EPIs, uniformes, ferramentas e veículos necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela CONTRATADA, conforme especificações deste TR e das Condições Gerais.

- SUBCONTRATAÇÃO

Possibilidade de subcontratação, com autorização expressa da ÁGUAS DO RIO:

(a) A CONTRATADA não cederá, transferirá ou subcontratará a terceiros, no todo ou em parte, o objeto contratual, sem a prévia e expressa anuência da ÁGUAS DO RIO, por escrito.

(b) No caso de subcontratação autorizada, esta somente poderá ser efetivada com empresas previamente cadastradas pela ÁGUAS DO RIO.

(c) A CONTRATADA responsabiliza-se, expressa, integral e solidariamente, perante a ÁGUAS DO RIO e a terceiros, por qualquer ato ou fato praticado pelas subcontratadas relacionado a futuro CONTRATO.

(d) A CONTRATADA responsabiliza-se exclusivamente pelo cumprimento da legislação trabalhista bem como pelo recolhimento dos encargos sociais de suas subcontratadas, devendo apresentar à ÁGUAS DO RIO, sempre que solicitado por esta última, a seu exclusivo critério, os comprovantes do cumprimento de tais obrigações.

(e) Fica a subcontratada obrigada ao cumprimento do disposto do futuro CONTRATO, entendendo-se como suas as obrigações imputadas à CONTRATADA, que se obriga a dar àquela ciência do inteiro teor do futuro CONTRATO.

(f) A critério exclusivo da ÁGUAS DO RIO, manifestado por escrito, admitir-se-á faturamento direto pelas subcontratadas, sem alteração do valor global do futuro CONTRATO.

(g) É facultado à ÁGUAS DO RIO exigir a exclusão de subcontratadas, caso em que será admitida sua substituição por outra sociedade a ser previamente aceita pela à ÁGUAS DO RIO.

- ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS – SLA

A CONTRATADA se obriga a utilizar, como parâmetro no desempenho dos serviços prestados, o Acordo de Nível de Serviços (SLA): Não é aplicável o Acordo de Nível de Serviços (SLA).

  - DOS DEFEITOS OCULTOS Para os fins de aplicação da Cláusula 13 das Condições Gerais, entende-se por defeito oculto o que seja constatado após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, e seja devido à falha de materiais e/ou execução de serviço, excluindo-se os defeitos ocasionados por desgaste normal e de uso; 13.2. Qualquer parte dos SERVIÇOS que apresente defeito oculto, só revelado após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, deverá ser imediatamente reparada ou substituída pela CONTRATADA, às suas expensas; 13.3. Esta garantia por defeitos ocultos será limitada ao período de 5 (cinco) anos após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

  - Caberá exclusivamente à ÁGUAS DO RIO a decisão de utilizar os serviços da CONTRATADA em cada Serviço realizado, sem que caiba à CONTRATADA indenização por expectativa de direito ou perdas e danos.

  - Todos os serviços com interferências diretas ou indiretas deverão ser integralmente acompanhados pela CONTRATADA.

  - Além da execução total e completa dos serviços acima citados, deverão ainda, atender as seguintes especificações gerais

- A CONTRATADA, desde já, se responsabiliza pela qualidade dos serviços prestados, os quais deverão estar em total conformidade com os dispositivos deste contrato, bem como deverão estar em consonância com as normas técnicas e sanitárias aplicáveis a este TR;

- A CONTRATADA declara, expressamente, conhecer e concordar com o TR (Termo de Referência), as Condições Gerais de Contratação, os locais onde serão prestados os serviços, suas características, quantidades e eventuais dificuldades, que serviram à estipulação do preço aqui avençado, nada mais tendo a pleitear a esse título;

- A CONTRATADA, quando for efetuar a Ordem de Serviço, deverá comunicar qualquer interferência encontrada que não possibilite a execução do serviço, bem como coletar a assinatura de um representante da Concessionária;

- Os veículos necessários para atender ao escopo serão fornecidos pela CONTRATADA.

- Os veículos que forem utilizados pela CONTRATADA devem estar de acordo com o manual de identidade visual da CONTRATANTE;

- Os veículos devem ser preferencialmente de cor branca, prata ou cinza;

- A CONTRATADA deve realizar manutenção corretiva e preventiva dos veículos, apresentando mensalmente documentos que comprovem a manutenção realizada para CONTRATANTE;

- Os veículos que serão utilizados pela CONTRATADA não podem ter mais de 05 anos de fabricação;

- Caso a CONTRATADA opte por locar os veículos para a execução dos serviços, os mesmos precisam ser locados de locadoras convencionais bem como apresentar o contrato de locação junto as mesmas;

- Em caso de locação de equipamento, veículo leve ou pesado, apresentar mensalmente os comprovantes de abastecimento e manutenção;

- Tempo para Mobilização de equipe operacional de máximo 30 dias corridos.

- EPI’S, UNIFORMES E APRESENTAÇÃO PESSOAL a ser fornecido: pela CONTRATADA.

- A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento, a seus colaboradores e a suas expensas, de EPI’s e uniformes para a prestação dos serviços, bem como pelo controle de uso diário destes, nos termos previstos nas Condições Gerais. Além disso, os EPI’s e os uniformes deverão estar em conformidade com o manual de identidade visual da CONTRATANTE, sendo o mínimo fornecido conforme segue, além dos itens conforme norma aplicável:

I. Calça de uniforme com faixa refletiva;

II. Camiseta de uniforme manga longa com faixa refletiva

III. Botina

IV. Luvas;

V. Crachá

- A CONTRATADA deverá manter seus funcionários com boa aparência e devidamente uniformizados e identificados, portando os necessários equipamentos de proteção individual, sob pena de notificação da CONTRATADA.

  - A CONTRATADA deverá providenciar antes do início dos serviços:

- As licenças ambientais eventualmente aplicáveis à execução dos serviços, quando cabíveis, emitidas pelos órgãos ambientais competentes; atendendo a cláusula 10.1. das Condições Gerais.

- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela execução da dos serviços;

- Treinamento do pessoal envolvido nos trabalhos;

- Cronograma físico-financeiro dos serviços com previsão mensal de desembolso;

- Cronograma físico detalhado, demonstrando todas as etapas dos serviços;

- Cronograma físico-financeiro descriminando os grandes itens da obra e sua previsão de valor aberto por mês.

  - Quaisquer sugestões de alteração de projeto que otimizem a execução dos serviços deverão ser enviadas formalmente à CONTRATANTE para validação, quando da apresentação da proposta.

  - Todas as normas da CONTRATANTE, CONCESSIONÁRIA, PODER CONCEDENTE e DEMAIS ÓRGÃOS, citados ou não nestas especificações, deverão ser consultadas por representante credenciado pela CONTRATADA.

  - A CONTRATADA é responsável pela implantação do controle e prevenção de acidentes, distribuição e fiscalização do uso de EPIs, práticas de higiene e saúde do trabalhador, bem como a comunicação do início dos trabalhos à Delegacia Regional do Trabalho e a obediência de todas as Normas e Legislação pertinentes.

  - Entrega obrigatória de documentos

- Previamente a assinatura do CONTRATO a CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE, o Contrato Social / Estatuto Social e última alteração, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado.

- Antes da emissão da Ordem de Serviço a CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE documentos de acordo com seu escopo de contratação e legislação vigente, podendo ser avaliado/revisto os documentos a serem entregues, tendo como base os documentos abaixo:

- As Apólices de Seguros;

- A Garantia na modalidade pretendida;

- Após a emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE, em até 5 (cinco) dias úteis todos os documentos pertinentes ao seguro dos profissionais e à Medicina e Segurança do Trabalho, conforme a relação abaixo: As apólices de seguros de seus profissionais para cobertura de morte ou lesão permanente;

- PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos;

- PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

- Agendar integração de todos os funcionários alocados, antes do início com a equipe de EHS e RH.

- LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais;

- Report dos acidentes em 24 horas independente se ocorrer final de semana, e as informações devem estar no sistema SE SUITE;

- D.D.S. - Diálogo Diário de Segurança – Conteúdo;

- Relação de todos os empregados;

- Adequação dos uniformes a NBR 15.292;

- Dimensionamento do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho da empresa, com identificação dos componentes;

- ASO - Atestado de Saúde Ocupacional;

- EPI´s - Ficha de Controle de Equipamento de Proteção Individual NR – nº06;

- CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidente - NR nº05 trabalho;

- PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário (quando houver demissão);

- APR – Análise Preliminar de Risco - AN01 IN007

- Certificado de treinamentos de acordo com as Normas Regulamentadoras Permissão de trabalho - AN01 IN006

- Permissão de entrada e Trabalho Planilha KPI´s mensalmente até dia 30 de cada mês

Parágrafo Único: Caso venha ter alguma alteração ou atualização dos documentos acima descritos ou de qualquer outro documento entregue a CONTRATANTE durante a vigência do CONTRATO, a CONTRATADA fica obrigada a informar e entregar a CONTRATANTE os novos documentos, tão logo quando disponíveis. As vias originais destes documentos serão arquivadas e ficarão sob a responsabilidade da CONTRATADA por efeito de eventual fiscalização ou consulta, podendo ser solicitas pela CONTRATANTE a qualquer tempo.

- A CONTRATANTE somente aceitará, para efeito de cumprimento das obrigações de que trata esta cláusula, documentos que estejam corretamente preenchidos e autenticados pelo órgão arrecadador na forma prescrita pela legislação pertinente.

  - Todas as normas da CONTRATANTE, CONCESSIONÁRIA, PODER CONCEDENTE e DEMAIS ÓRGÃOS, citados ou não nestas especificações deverão ser consultadas por representante credenciado pela CONTRATADA.

  - A CONTRATADA é responsável pela implantação do controle e prevenção de acidentes, distribuição e fiscalização do uso de EPIs, práticas de higiene e saúde do trabalhador, bem como a comunicação do início dos trabalhos à Delegacia Regional do Trabalho e a obediência de todas as Normas e Legislação pertinentes.

  - A CONTRATADA declara ter conhecimento de que a ÁGUAS DO RIO não é obrigada a utilizar integralmente os SERVIÇOS contratados.

- DESPESAS

Todas as despesas incorridas pela CONTRATADA na execução dos SERVIÇOS deverão estar incluídas no preço dos SERVIÇOS.

- PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos os resultados da presente consultoria, obtidos com a avaliação da CONTRATADA, durante a prestação dos SERVIÇOS, pertencerão única e exclusivamente à ÁGUAS DO RIO.

- DEMAIS OBRIGAÇÕES:

(i) A CONTRATADA se obriga a apresentar à ÁGUAS DO RIO, sempre que solicitado a critério desta última, o comprovante de pagamento dos salários dos empregados envolvidos na prestação dos SERVIÇOS.

(ii) A CONTRATADA deverá respeitar o dever de confidencialidade pelo prazo de 5 anos.

(iii) A CONTRATADA obriga-se a utilizar, como parâmetro no desempenho dos serviços prestados, o Acordo de Nível de Serviços (SLA). [Não se aplica]

(iv) Caso na execução dos SERVIÇOS ou em decorrência deles seja desenvolvido software pela CONTRATADA, esta fornecerá à ÁGUAS DO RIO cópia do respectivo código-fonte quando da entrega dos SERVIÇOS, ou a qualquer tempo mediante solicitação da ÁGUAS DO RIO.

(v) As PARTES convencionam que na hipótese da CONTRATADA encerrar suas atividades, a ÁGUAS DO RIO terá direito de acesso às últimas versões de todos os códigos-fontes dos programas integrantes dos softwares objeto do CONTRATO e da respectiva documentação, que serão entregues à ÁGUAS DO RIO mediante emissão de termo de recebimento.

(vi) A CONTRATADA se responsabiliza integral e exclusivamente por todo e qualquer prejuízo, direta ou indiretamente, causado à ÁGUAS DO RIO em virtude de medidas judiciais e/ou administrativas originadas dos SERVIÇOS.

- DIRETRIZES COMPORTAMENTAIS

6.1. Considerando a estadia da Contratada nas Cidades onde os Serviços acontecerão, é imprescindível que esta zele pela imagem própria e da Contratante. Para manutenção de um relacionamento saudável com as Comunidades locais e prevenir transtornos no presente e no futuro destacamos posturas comportamentais, não se limitando a estas, que servirão de orientação a todos os profissionais de que trabalharão no empreendimento:

- Manter relacionamento exclusivamente de cordialidade com todos os moradores da cidade;

- Não se envolver em conflitos, manifestações públicas locais, atos de vandalismo;

- Preservar o patrimônio do local onde estiver residindo;

- Não participar de eventos que possam incomodar ou constranger os moradores locais;

- Conhecer e cumprir as legislações locais;

- Respeitar a cultura e costumes locais;

- Comunicar a Contratante tão logo aconteça o descumprimento de quaisquer uma das orientações descritas neste documento e outras que possam ser consideradas danosas ao bom relacionamento da Contratada e da Contratante com a Comunidade local.

- COMPLIANCE

  - A Contratada deverá conhecer, entender e aderir plenamente às Políticas de Compliance da Contratante, bem como o Código de Conduta que é aplicável a todos os Colaboradores da Contratante.

- NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

  - Para a execução dos serviços, deverão ser obedecidas as normas do Manual de Especificação Técnicas e no PAT (Programa de Acompanhamento Técnico), ABNT, especificações dos fabricantes dos materiais utilizados, Recomendações do PODER CONCEDENTE, CONCESSIONÁRIA e CONTRATANTE atendendo a cláusula 11 das Condições Gerais

  - Para a execução dos serviços, cujas especificações e normas, eventualmente, não estejam citadas neste documento, à disposição para qualquer consulta, deverão seguir as especificações que previamente serão indicadas pelo CONTRATANTE e de acordo com as melhores técnicas disponíveis no mercado.

- PARTE INTEGRANTE DO TERMO REFERÊNCIA

Faz parte integrante deste Termo de Referência os seguintes documentos:

- Minuta de Contrato Padrão (Condições especificas);

- Condições Gerais de Contratação de Obras e Serviços da CONTRATANTE (Anexo I);

- Termo de Responsabilidade Ambiental (Anexo III);

- Cronograma físico x financeiro (Anexo IV)

- Planilha Orientativa de Quantidades e Preços (Anexo VI);

- Modelo de Carta de Apresentação (Anexo VII); [Anexado ao final do TR]

- Modelo de Carta de Declaração (Anexo VII); [Anexado ao final do TR]

- Proteção de Dados (LGPD) (Anexo VIII)

- PAT - Meio Ambiente (Anexo IV).

- Checklist de Contrato (Anexo IX);

- Checklist de Medição (Anexo X).

- INFORMAÇÕES GERAIS

  - Na proposta para Execução dos Serviços, deverá contemplar todos os custos diretos (mão de obra; materiais; ferramentas; equipamentos), indiretos, turnos de trabalho, instalações industriais e administrativas, taxas, impostos, fretes, lucro e mobilização/desmobilização.

  - A CONTRATADA deverá executar os serviços, sem prejuízo do que está disposto no item 2, dando integral cumprimento às Normas Ambientais e condições estabelecidas pela legislação ambiental vigente. Deverá a CONTRATADA, até o término dos SERVIÇOS, recompor toda a área utilizada, inclusive de apoio e/ou empréstimo, restabelecendo as condições anteriores ao início dos trabalhos, ou na forma que ficar ajustado em eventual Termo de Compromisso Ambiental.

  - A quantidade de equipes mobilizadas deverá ser compatível com as frentes de serviços a serem atacadas.

  - A CONTRATADA deverá apresentar relatórios semanais dos serviços executados, acompanhados de fotos, que demonstrem o cumprimento do cronograma da obra e consequente cumprimento de prazos.

  - Para que não haja qualquer dúvida com relação às condições em que serão executados os serviços, principalmente com relação às possíveis diferenças entre o especificado nas descrições acima, a CONTRATADA deverá visitar avaliar e estudar o tipo de serviço que serão desenvolvidos, antes de formular e apresentar sua metodologia de execução, observando os prazos, declarando expressamente, em papel timbrado e subscrito por seu representante legal, ter avaliado a complexidade e eventuais dificuldades que foram considerados nos preços apresentados. Deverão ser indicados nominalmente os responsáveis técnicos dos SERVIÇOS. Consequentemente, não caberão à CONTRATADAS quaisquer reivindicações futuras para prorrogação de prazo e alteração de preços, alegando desconhecimento das condições das unidades a serem restauradas, das características de trabalho e acessibilidade às frentes da obra, de clima, períodos de chuvas dos locais onde cumprirão o Contrato, reconhecendo expressamente a integral viabilidade para o cumprimento tempestivo de todas as obrigações assumidas através deste TERMO.

# QUALIDADE DOS SERVIÇOS

  - A garantia da qualidade de execução dos serviços é obrigação exclusiva e intransferível da CONTRATADA, quanto ao atendimento das normas e especificações técnicas;

  - A CONTRATADA deverá apresentar a Organização Básica para a implementação do Contrato, constituindo exigência a definição de RA – Representante da Administração – devidamente qualificado, responsável pela Qualidade da execução do serviço.

  - A Proponente deve apresentar Declaração demonstrando sua Capacidade Técnica e Operacional para realizar os serviços, inclusive relação de SERVIÇOS similares em volumes e características técnicas, com prazo de execução, nome do Contratante, contato e telefone, e currículo dos seus Responsáveis Técnicos.

  - Serão desclassificadas e excluídas desta tomada de preço, as propostas de Empresas que possuam restrições ou pendências junto a instituições financeiras e bancárias, bem como que possuam apontamentos em bancos de dados dos serviços de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA) que, a juízo da Contratante, possa comprometer a execução do respectivo e futuro Contrato.

  - Declaração da Empresa informando que está em dia com as obrigações previdenciárias, tributárias e fiscais, atendendo ao solicitado na cláusula 6ª das Condições Gerais para Contratação dos SERVIÇOS, bem como os comprovantes.

  - Todos os custos diretos (mão-de-obra; materiais; equipamentos), indiretos, turnos de trabalho, instalações industriais e administrativas, taxas, impostos, fretes, lucro, mobilização/desmobilização, desvios de tráfego, sinalização de obra, canteiro, pedágios, cuidados ambientais durante dos SERVIÇOS, recuperação das áreas de apoios, bota-fora e empréstimos, com a drenagem, recomposição vegetal e todos os demais gastos deverão estar computados no(s) preço(s) global (is).

  - Deverão estar diluídos ou incluídos nos preços a serem apresentados todos os custos referentes ao Controle Tecnológico e sua Gestão (Plano de Amostragem, Controle Estatístico, Ensaios, Plano de Aferição e Relatórios, inclusive fotográficos) que deverão ser executados pela CONTRATADA, de acordo com as normas vigentes mencionadas no item 3 conforme estabelecido no ANEXO A- PLANO DE QUALIDADE – Sistema de Qualidade, Planejamento e Documentos. A CONTRATANTE poderá a qualquer momento sem aviso prévio fiscalizar/acompanhar/verificar a execução de todos os ensaios pertinentes aos serviços contratados.

  - A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE às respectivas autorizações antes do início das atividades locais, estes locais deverão ser aprovados pelo órgão ambiental competente e pela CONTRATANTE.

  - A CONTRATANTE reserva a si o direito de rejeitar no todo, ou em parte, os serviços que não estiverem de acordo com as especificações, sendo o ônus do retrabalho da CONTRATADA, inclusive a CONTRATANTE não realizando o pagamento destes serviços.

  - A CONTRATADA deverá executar os SERVIÇOS, sem prejuízo do que está disposto no item 3, dando integral cumprimento às Normas Ambientais e condições estabelecidas pela legislação ambiental vigente.

# PREÇO E FORMA DE CONTRATAÇÃO

  - A contratação será feita sob o regime de preço global, somente serão pagos os serviços prestados / executados / concluídos pela CONTRATADA e efetivamente aceitos pela CONTRATANTE.

  - Constitui obrigação exclusiva e intransferível da CONTRATADA o atendimento das diretrizes, dimensões e requisitos da qualidade dos materiais e serviços.

  - No Preço Global, ofertado – única forma de remuneração dos trabalhos prestados/executados/concluídos e aceitos – deverão estar contempladas todas as etapas de execução incluindo o fornecimento de materiais, mão-de-obra, equipamentos, mobilização/desmobilização, equipamentos especiais, devidamente adequado com as Normas de segurança do Trabalho e do CONTRATANTE, despesas indiretas, despesas fiscais e eventuais.

  - Caso a CONTRATADA não consiga ou venha a ter morosidade para execução dos serviços, não cumprindo o prazo e marcos previstos, os mesmos poderão ser contratados junto a terceiros pelo CONTRATANTE sem que isto represente nenhum ônus a CONTRATANTE, os serviços serão retirados do escopo da proponente e repassados a terceiros em partes ou integralmente, não cabendo a CONTRATADA o ressarcimento ou compensação a qualquer título.

  - A proposta deverá ser apresentada por trecho descriminando os preços conforme planilha orientativa (Anexo VII)

- REAJUSTE DE PREÇOS.

  - 11.1. O preço é fixo e irreajustável para 12 meses.

- DAS MEDIÇÕES E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

  - A medição deverá ser apresentada em forma de planilha de medição, juntamente com a memória de cálculo, e será definida antes da primeira medição, em comum acordo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. Ela deverá indicar claramente as quantidades já adquiridas neste contrato. Serão feitas na data estipulada nas condições específicas e submetidos à aprovação da CONTRATANTE, que terá 10 (dez) dias de prazo para sua análise e aprovação, após o qual dará autorização, caso seja aprovada, para emissão da Nota Fiscal.

  - A CONTRATADA deverá entregar o Boletim de Medição à CONTRATANTE até o dia 15 (quinze) de cada mês, bem como, se aplicável, os documentos constantes no item 6.4. das Condições Gerais de Contratação, Anexo I ao presente instrumento, poderão ser solicitados documentos técnicos quando for o caso, pelo que devem ser requeridos pelo gestor do Contrato.

  - Caso não ocorra a apresentação da medição e dos documentos de acordo com o previsto no item 3.1., a medição ficará retida sem que haja qualquer correção, até a sua apresentação, sendo o ônus único e exclusivo da CONTRATADA.

  - Caso a CONTRATADA não entregue o Boletim de Medição até a data estipulada no item 3.1., poderá a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, deixar de realizar a medição dos serviços prestados no período em questão.

  - A CONTRATANTE terá 10 (dez) dias úteis para aceitação, aprovação, liberação e autorização do Boletim de Medição. Somente após essa aceitação, aprovação, liberação e autorização, poderá a CONTRATADA emitir a nota fiscal/fatura que deverá ser entregue no escritório da CONTRATANTE, ou, caso seja por esta autorizada, poderá ser encaminhada via e-mail.

  - Não serão aceitos dias parados por problemas com falta de mão de obra, equipamentos e qualquer outro imprevisto que venha a prejudicar o andamento dos serviços, os quais caso ocorram serão debitados da CONTRATADA.

  - O Boletim de medição deverá ser encaminhado pela CONTRATADA a CONTRATANTE, mensalmente, juntamente com a memória de cálculo a ser elaborada em função dos serviços a serem executados, e será definida antes da primeira medição, em comum acordo entre as PARTES, sendo certo que na planilha deverá ser indicado claramente o local de execução dos serviços, as quantidades de aplicação, e todos os parâmetros necessários ao cálculo da medição, de tal modo que a qualquer momento toda e quaisquer quantidades dos serviços medidos possam ser auditadas pela CONTRATANTE.

  - A  CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, anexado à medição, os relatórios e produtos previstos no cronograma físico-financeiro aprovado, referentes ao respectivo período de execução dos serviços. Caso não ocorra esta apresentação, a medição ficará retida, sem que haja qualquer correção, até a sua apresentação, sendo o ônus único e exclusivo da CONTRATADA.

  - Eventuais perdas e ou excessos serão descontadas da medição da CONTRATADA, não cabendo a CONTRATADA ressarcimento ou compensação a qualquer título.

  - A nota fiscal/fatura deverá ser encaminhada à CONTRATANTE conforme previsto na cláusula 3ª das Condições específicas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data do vencimento no departamento financeiro, a qual será paga pela CONTRATANTE sempre nos dias 10 (dez) ou 25 (vinte e cinco) do mês subsequente ao da apresentação.

  - Para a liberação da medição/pagamento dos serviços prestados, esses deverão ser aceitos, aprovados, liberados e autorizados pela CONTRATANTE, inclusive com apresentação de toda documentação necessária ou solicitada para a comprovação e aprovação do Sistema da Qualidade e de Meio Ambiente envolvida nos trabalhos.

  - Para a medição, faturamento e pagamento do objeto ora contratado deverão ser observados, ainda, no que couber, os dispositivos da Cláusula 7ª das Condições Gerais, Anexo I deste Contrato, os mesmos deverão ser aceitos/liberados/aprovados por parte da CONTRATANTE.

  - Após aprovação da medição, a data para pagamento será programada da seguinte forma: nos dias 10 e 25 subsequente aos 60 dias após a emissão da nota fiscal. Caso a data programada para pagamento seja feriado ou final de semana, o pagamento será automaticamente programado para o próximo dia útil.

  - Os pagamentos e faturas serão efetuados, em nome da Concessionária de Saneamento do Estado do Rio de Janeiro, “ÁGUAS DO RIO” e por ela pagas.

  - Eventuais perdas e ou excessos serão descontadas da medição da CONTRATADA, não cabendo a CONTRATADA o ressarcimento ou compensação a qualquer título.

  - Eventuais retrabalhos serão executados pela CONTRATADA, não cabendo a CONTRATADA o ressarcimento ou compensação a qualquer título.

# AMPLITUDE DOS SERVIÇOS

Os serviços ora cotados serão todos aqueles necessários para a total e completa elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) no âmbito das 179 unidades operacionais, por meio de 53 PGRS — 30 individualizados e 15 agrupados/municipais para as 83 unidades efetivamente geradoras, e 8 regionais para as demais —, assegurando cobertura integral das 179 unidades, em área de responsabilidade da Concessionária “Águas do Rio”, no Estado do Rio de Janeiro. Assim, caberá a CONTRATADA, assumindo todos os ônus indicadas no item 1, estejam ou não descritos, contidos ou relacionados neste Termo de Referência.

Nota 1: A determinação das quantidades dos serviços necessários para servir de base à elaboração da proposta comercial será de completa responsabilidade da PROPONENTE, uma vez que a PLANILHA DE QUANTIDADES, é meramente orientativa.

Nota 2: Através da presente tomada de preços, a CONTRATANTE irá determinar e contratar todos os serviços necessários para a completa execução e conclusão do escopo deste Termo, como descrito no item 2. Caso a PROPONENTE identifique a necessidade de executar algum serviço extraordinário, que esteja evidenciado no exame dos documentos fornecidos, deverá comunicar à CONTRATANTE para devido julgamento do assunto e, caso a questão seja julgada procedente, será solicitado aos demais proponentes que também computem em sua proposta os custos disso decorrentes.

Dessa forma, após a contratação dos SERVIÇOS, não serão considerados válidos pleitos para pagamentos de serviços extras, pois é de fato entendido que a CONTRATADA possui toda a Experiência e Estrutura necessária para realização dos SERVIÇOS deste porte e escopo.

  - Observamos que os trabalhos poderão ser executados em etapas conforme liberação das frentes de serviços, podendo inclusive ser paralisadas e retomadas posteriormente conforme andamento das liberações que se fizerem necessários, não sendo considerados válidos pleitos para pagamentos destas paralisações/mobilizações e desmobilizações.

- PRAZOS

  - Entrega da Proposta, conforme Item 2.1;

  - O prazo de execução corresponderá ao menor prazo possível proposto pela CONTRATADA, não excedendo 70 (setenta) dias corridos, a contar da data de assinatura do contrato.

  - Poderão a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério e conveniência, havendo interesse da CONTRATADA, prorrogar o prazo, mediante a formalização de aditivo contratual.

  - A ordem de prioridade na execução das Ordens de Serviços, quando houver, será determinada pela CONTRATANTE.

    - Atendimento à Prazos.

Serão considerados como “Prazos” na metodologia de execução, tanto a data de conclusão dos serviços, quanto os marcos intermediários relacionados no item 14.4.2.

    - Marcos Intermediários:

Serão consideradas como Marcos Intermediários a execução e conclusão dos serviços efetivamente aceitos, liberados e aprovados. Estes marcos deverão ser devidamente extraídos do cronograma físico-financeiro declarado pela CONTRATADA e formalmente aprovado pela CONTRATANTE. O cumprimento dos marcos efetivamente executado, concluídos, aceitos, liberados e aprovados será adotado como critério para liberação de retenções associadas ao desempenho e das sanções previstas no contrato.

    - Retenções associadas descumprimento do Cronograma que será aplicado a todos os serviços com vigência acima de 30 dias que envolvam mão de obra:

A CONTRATANTE reterá de cada pagamento devido a CONTRATADA o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor bruto previsto a cada medição mensal a título de garantia do cumprimento dos marcos intermediários constantes do cronograma físico-financeiro declarado e pelas obrigações assumidas pela CONTRATADA nos termos do Instrumento, do Anexo e dos demais anexos. Caso os valores retidos a título de caução não sejam suficientes para liquidar os débitos de responsabilidade da CONTRATADA, a CONTRATANTE está expressamente autorizada a reter qualquer crédito por serviços prestados pela CONTRATADA, em função do instrumento ou de outro ajuste assinado entre as partes.

Estas retenções serão liberadas à CONTRATADA, no mês subsequente e sempre que houver pleno atendimento dos prazos e obrigações estipulados.

Caso a CONTRATADA abandone ou paralise os SERVIÇOS antes de seu término, sem prejuízo das penalidades previstas no Instrumento, bem como da cobrança dos demais prejuízos causados a CONTRATANTE.

Em adição à retenção estipulada no item anterior, a CONTRATADA deverá apresentar instrumento de Garantia complementar para o cumprimento das obrigações contratuais, cujo montante é de 15% (quinze por cento) do valor do CONTRATO, na data de sua assinatura;

    - Não atendimento aos Prazos e Marcos Intermediários: Multa moratória

Sem prejuízo das penalidades previstas no contrato, o não atendimento pela CONTRATADA aos Marcos Intermediário estabelecido caracterizará infração contratual, constituindo motivo suficiente para, a exclusivo critério de a CONTRATANTE suprimir em parte ou todo o objeto do contrato, de forma a garantir a conclusão da obra no prazo determinado. A aplicação da multa moratória prevista no subitem 14.4.4, não afetará as demais penalidades previstas no contrato em decorrência de inobservância das obrigações contratuais ali assumidas.

# SEGUROS

  - A CONTRATADA providenciará a contratação da apólice de seguro, com as seguintes coberturas:

- Responsabilidade Civil Geral e Cruzada com Importância Segurada (I.S.) de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ou 100% (cem por cento) do valor do CONTRATO, prevalecendo o que for maior, incluindo sublimite para Danos Morais de 20% (vinte por cento) da I.S.

  - O pagamento do prêmio é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que desde já autoriza a emissão dos respectivos documentos de pagamento da seguradora em seu nome.

  - No caso do pagamento do prêmio em mais de uma parcela, a CONTRATADA deverá apresentar o comprovante de pagamento de cada uma delas em até 5 (cinco) dias após o vencimento da mesma.

  - O atraso no pagamento de quaisquer das parcelas do prêmio implicará em multa para a CONTRATADA no valor de 2 (duas) vezes a quantia em mora, além dos encargos contratuais previstos no documento de pagamento à seguradora.

  - A CONTRATADA não poderá cancelar, suspender, modificar ou substituir as Apólices de Seguros sem prévia autorização por escrito da Contratante, sob a pena de aplicação de multa no valor de 20% do CONTRATO.

  - No contrato será indicado pela CONTRATANTE as cosseguradas que deverão constar obrigatoriamente na apólice deste seguro.

  - É de responsabilidade da CONTRATADA os custos com a prorrogação de vigência dos seguros de por conta de atrasos na entrega dos SERVIÇOS.

    - Riscos com a Importância Segurada correspondente a 100% (cem por cento) do CONTRATO.

  - A CONTRATANTE deverá aprovar previamente a apólice e a seguradora contratada.

- A CONTRATADA providenciará a contratação das apólices dos seguros bem como todas as garantias exigidas descritos nas Cláusulas das Condições Gerais.

- A administração das referidas apólices de seguros, na parte que lhe corresponda, será de responsabilidade da CONTRATADA.

- A cópia das apólices dos seguros contratados deverá ser encaminhada para o e-mail: sistemas@sertras.com mantendo em cópia a área gestora.

- GARANTIAS

  - A CONTRATANTE procederá à retenção, de 5% do valor bruto da medição mensal, que será   devolvido à CONTRATADA 12 (Doze) meses após a assinatura do termo de recebimento definitivo, conforme prescreve o contrato de condições gerais, Anexo I.

    - Inclusive a devolução da caução, está vinculada ao cumprimento de todas as obrigações acima mencionadas da prestação total dos serviços ora contratados, e da inexistência de quaisquer pendências oriunda do presente Instrumento Contratual.

# PENALIDADES

  - A CONTRATADA deverá finalizar os serviços dentro do prazo programado, sob a pena de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, bem como R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso.

- Descumprimento de prazo, no percentual de 2% da medição.

- Rescisão imotivada no percentual de 5% do valor do saldo do contrato.

- Descumprimento de confidencialidade pela CONTRATADA, no percentual de 3% do valor do Contrato.

- Descumprimento de obrigação contratual pela CONTRATADA, no percentual de 2% da medição.

- Não refazimento de SERVIÇOS de má qualidade no prazo acordado, no percentual de 3% da medição.

- Acidente grave ou fatal (aquele que causa lesão grave ou a morte de um ou mais indivíduos, respectivamente) no valor correspondente a 10 % para cada acidente verificado, calculado sobre o faturamento do período de medição que ocorreu o acidente, sendo que a gravidade do acidente será avaliada pelo órgão de Segurança e Medicina do Trabalho da ÁGUAS DO RIO.

- Omissão da informação de acidente grave ou fatal (aquele que causa lesão grave ou a morte de um ou mais indivíduos, respectivamente) no valor correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) para cada acidente verificado, calculado sobre o faturamento do período de medição que ocorreu o acidente, sendo que a gravidade do acidente será avaliada pelo órgão de Segurança e Medicina do Trabalho da ÁGUAS D DO RIO.

- Descumprimento da Normativa de Combate à Corrupção: caso de não cumprimento da Normativa de Combate à Corrupção será aplicada multa no valor correspondente a 10 % do valor do Contrato para cada descumprimento verificado, sem prejuízo de eventual rescisão do futuro CONTRATO.

- Descumprimento de obrigação contratual pela CONTRATADA no percentual de 3% da medição.

- Inadimplemento contratual que ocasione a rescisão do CONTRATO, no valor de 10% do valor do contrato.

- OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

  - Todos os custos da CONTRATANTE, com pessoal técnico, serviços de reparos, fiscalização dos trabalhos, materiais eventualmente fornecidos, referentes serviços executados, por danos causados pela CONTRATADA ou terceiros a seus serviços serão ressarcidos pela CONTRATADA.

  - A não observação pela CONTRATADA, de qualquer dos procedimentos, acima mencionados, no prazo estipulado pela CONTRATANTE, implicará no cancelamento, de pleno direito, do presente instrumento, independentemente das indenizações devidas.

  - O empregado designado pela CONTRATANTE ou por sua CONTRATADA que acompanhará as execuções dos serviços poderá obstar, a qualquer tempo à execução dos serviços que infringirem as condições do presente Termo ou daqueles que contrariarem as normas de segurança aplicáveis, colocando em risco a segurança ou o meio ambiente com expedição da correspondente notificação, obrigando-se a CONTRATADA a acatar e cumprir as exigências que lhe forem feitas.

  - A ação ou omissão, total ou parcial, do empregado pela CONTRATANTE ou por sua CONTRATADA no acompanhamento dos serviços, não excluem a integral e única responsabilidade da CONTRATADA pelos danos e/ou prejuízos que venham a ser causados a CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto do presente Termo.

  - O presente Termo de Referência será considerado revogado, de pleno direito, caso os fatores de riscos para a completa execução e conclusão dos Serviços, não sejam eliminados pela CONTRATADA no prazo que lhe for determinado, expressamente, pela CONTRATANTE.

  - A CONTRATADA responsabiliza-se desde já e expressamente pelo pagamento integral dos danos e prejuízos, que por si ou seus prepostos, vier a causar direta ou indiretamente a CONTRATANTE e/ou terceiros, bem como pela correção dos defeitos nas instalações que construir e pelo pagamento de indenização, honorários de advogados, custas judiciais e outras despesas a que a CONTRATANTE ficar sujeita em consequência de ações movidas por terceiros prejudicados, até sentença final e sua execução.

  - A CONTRATADA será a única responsável por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, prepostos ou terceiros por ele contratados, no desempenho de tarefas relativas à execução dos serviços objeto do presente Termo de Referência, responsabilizando-se ainda pelo cumprimento de todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários a eles referentes.

  - A CONTRATADA obriga-se a respeitar e fazer com que seu pessoal ou terceiros a seu serviço, respeitem quaisquer instruções que venham a ser expedida pelo empregado designado pela CONTRATANTE ou por sua CONTRATADA que acompanha a execução dos serviços.

  - As responsabilidades civis, administrativas e penais por danos à saúde, segurança pública e ao meio ambiente, resultante de qualquer tipo de ocorrência em virtude da realização dos Serviços e/ou serviços objeto do presente Termo de Referência, bem como da sua manutenção, será atribuível exclusivamente à CONTRATADA, que ficará obrigada ao pagamento de todos os prejuízos havidos pela CONTRATANTE bem como de quaisquer indenizações, multas, cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, que venham a ser pleiteadas ou impostas em virtude do evento ocasionado.

  - Esgotado o prazo estabelecido para início dos trabalhos, sem que a CONTRATADA tenha iniciado os serviços, sem justificativa formalmente aceita pela CONTRATANTE, este Termo a critério da CONTRATANTE poderá ser cancelado, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

  - Fica reconhecido pelas partes que a CONTRATANTE, em respeito aos direitos humanos, repudia e proíbe qualquer forma de trabalho degradante, seja infantil, forçado, análogo ao escravo, prostituição infantil, etc., em toda a sua operação e cadeia produtiva, exigindo de seus fornecedores e prestadores de serviços a mesma postura, não tolerando qualquer prática contrária.

  - A prática, pela CONTRATADA, de quaisquer atos elencados, ou análogos a estes, implica na rescisão imediata do presente contrato, sem ônus para a contratante e sem prejuízo das demais penalidades previstas no contrato e na legislação vigente.

  - A CONTRATADA se obriga a apresentar à ÁGUAS DO RIO, sempre que solicitado a critério desta última, o comprovante de pagamento dos salários dos empregados envolvidos na prestação dos SERVIÇOS.

  - A CONTRATADA deverá respeitar o dever de confidencialidade pelo prazo de 5 (cinco) anos.

  - A CONTRATADA devolverá à ÁGUAS DO RIO os materiais não utilizados na execução dos SERVIÇOS e todos os equipamentos e ferramentas disponibilizados pela ÁGUAS DO RIO no prazo de 30 (trinta) dias.

  - A CONTRATADA se obriga a obter todas as licenças aplicáveis à regular prestação dos SERVIÇOS.

  - A CONTRATADA deverá contratar, preferencialmente, colaboradores de áreas de comunidades, em linha com condições descritas no item 6- Diretrizes Comportamentais.

# DISPOSIÇÕES FINAIS

A ÁGUAS DO RIO reserva-se o direito de alterar, no todo ou em parte a presente Tomada de Preços, sem que caibam quaisquer reivindicações por parte dos proponentes, reservando-se ainda o direito de não contratar os Serviços descritos.

# ENCERRAMENTOS CONTRATUAIS

Os procedimentos de encerramento contratual, inclusive devolução de caução, estão vinculados ao cumprimento de todas as obrigações acima mencionadas e da prestação total dos serviços ora contratados e da inexistência de qualquer pendência oriunda do presente Instrumento.

- DA ASSINATURA ELETRÔNICA (ANEXO XXX).

As PARTES acordam que o Contrato deverá ser assinado por seus representantes legais e/ou procuradores habilitados com poderes específicos, devendo tais assinaturas serem realizadas de forma digital por meio da ferramenta DocuSign, a qual garante autenticidade, integridade, tempestividade e validade jurídica, estando em conformidade com a legislação brasileira, por conseguinte as assinaturas desse instrumento vinculam as PARTES e seus sucessores ao integral cumprimento das obrigações nele estabelecidas.

- DISPOSIÇÕES ANTICORRUPÇÃO.

  - A CONTRATADA e a CONTRATANTE declaram estar cientes dos termos da Legislação Anticorrupção (Lei n. º 12.846/2013, FCPA ou quaisquer outras regras e normas vigentes aplicáveis sobre o objeto do presente Contrato), inclusive o Código de Conduta do Parceiro de Negócio, a DO002-GIT99 - Política Antissuborno e Anticorrupção, DO005-GIT99 - Política de Extorsão e Proibição de Pagamento de Facilitação, DO011-GIT99 - Política de Brindes e Hospitalidades, DO016-GIT99 - Política Canal de Ética e DO018-GIT99 Política de Consequências e Medidas Disciplinares, disponíveis no site https://www.aegea.com.br/compliance/.

  - A CONTRATADA e a CONTRATANTE obrigam-se a conduzir suas atividades e práticas empresariais de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis.

  - A CONTRATADA e a CONTRATANTE declaram que não se encontram, assim como seus representantes, administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, consultores e parentes, direta ou indiretamente (i) sob investigação em virtude de denúncias de suborno e/ou corrupção; (ii) no curso de um processo judicial e/ou administrativo ou foram condenados ou indiciados sob a acusação de corrupção ou suborno; (iii) listados em alguma entidade governamental, tampouco conhecidos ou suspeitos de práticas de terrorismo e/ou lavagem de dinheiro; (iv) sujeitos a restrições ou sanções econômicas e de negócios por qualquer entidade governamental; e (v) banidos ou impedidos, de acordo com qualquer lei que seja imposta ou fiscalizada por qualquer entidade governamental.

  - É vedada e considerada ilícita a prática de qualquer dos seguintes atos, não se limitando a eles: prática de cartel, fraude em licitações, dar, receber, oferecer, pagar, prometer pagar ou autorizar pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor ou vantagem indevida, a, ou de qualquer autoridade governamental, servidor ou agente público, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar ato ou decisão do agente ou do governo ou, ainda, pessoa jurídica de direito privado; ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa e que, de qualquer forma violem as legislações Anticorrupção e Antitruste.

  - Eventuais pagamentos a intermediários devem ser, obrigatoriamente, realizados por meio de transação bancária, no local em que as contas bancárias estejam nominadas de acordo com a razão social do intermediário em questão.

  - A CONTRATADA e a CONTRATANTE obrigam-se a manter livros, contas, registros e faturas precisos, fiéis à realidade, registrando todas as operações objeto do presente instrumento da forma mais clara e detalhada possível.

  - A CONTRATADA e a CONTRATANTE deverão informar uma à outra, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da ciência, qualquer fato e situação que possa ser considerado, real ou potencialmente, como violação às regras legais anticorrupção e antitruste, bem como eventual violação ao código de conduta da CONTRATANTE e toda e qualquer investigação em andamento ou condenação relacionada à fraude, corrupção, cartel ou lavagem de dinheiro envolvendo a empresa, suas coligadas, seus controladores, sócios, diretores ou funcionários com cargos de liderança dentro da organização.

  - A CONTRATADA e a CONTRATANTE declaram e garantem que (i) os atuais representantes ou parentes desses não são funcionários públicos ou empregados do governo; (ii) informarão, imediatamente, por escrito, qualquer nomeação de seus representantes ou parentes como funcionários públicos ou empregados do governo; e (iii) eventual ocorrência não comunicada, nos termos do item (“ii”) anterior, resultará automaticamente na rescisão deste contrato, sem a imposição de qualquer multa ou penalidade.

# ANEXOS - ASSINATURAS

INSERIR TIMBRE DA EMPRESA

CNPJ:

ANEXO III – CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

Rio de Janeiro/RJ,  XX de XXXXXXX de XXXX.

Ao

Comitê de Tomada de Preço

ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A e ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A

Avenida Rodrigues Alves, 04 – Galpão 2, Centro. Rio de Janeiro/ RJ. CEP: 20081-250.

Tomada de Preços – TP.RJ.XXX.XXXX.CPX – Serviço de elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) das unidades operacionais sob responsabilidade da Concessionária Águas do Rio, Estado do Rio de Janeiro.

Prezados Senhores:

Apresentamos nossa proposta de preços para a execução dos serviços em Referência, conforme segue:

Nosso preço total dos serviços é de R$ ….. (por extenso).

Estão incluídos todos os Impostos, taxas, contribuições, etc.

As condições para pagamento das faturas são de 60 dias após a emissão da nota fiscal, sempre nos dias 10 ou 25 de cada mês.

Realização dos serviços no menor prazo possível proposto pela CONTRATADA, não excedendo 70 (setenta) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço e do fornecimento das informações necessárias.

Esta proposta é válida por um período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega da mesma.

Sendo o que tínhamos para o momento

Atenciosamente

______________________________

Responsável Legal da Proponente (que assinará o Contrato digitalmente via Docusign)

Nome e cargo (Inserir nome completo do representante legal que está assinando)

e-mail do representante legal: _____________________________________________

e-mail da Testemunha: __________________________________________________

INSERIR TIMBRE DA EMPRESA

CNPJ:

ANEXO IV – CARTA DE DECLARAÇÕES

Rio de Janeiro/RJ,  XX de XXXXXXX de XXXX.

Ao

Comitê de Tomada de Preço

ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A e ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A

Avenida Rodrigues Alves, 04 – Galpão 2, Centro. Rio de Janeiro/ RJ. CEP: 20081-250.

Tomada de Preços – TP.RJ.XXX.XXXX.CPX – Serviço de elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) das unidades operacionais sob responsabilidade da Concessionária Águas do Rio, obedecendo às normas e regulamentos vigentes.

Prezados Senhores:

Atendendo ao disposto no Termo de Referência em questão, declaramos que:

- Aceitamos todas as condições expressas no Termo de Referência e Condições Gerais;

- Conhecemos os locais de execução dos serviços ora em licitação, bem como as condições climáticas reinantes nos mesmos e os serviços em questão;

- Possuímos profissionais altamente capacitados tecnicamente para realização dos serviços descritos no Termo de Referência supra-citado;

- Estamos em dia com as obrigações previdenciárias, tributárias e fiscais, atendendo ao solicitado na cláusula 6ª das Condições Gerais de Contrato de Obras e Serviços;

Sendo o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente,

______________________________

Responsável Legal da Proponente (que assinará o Contrato digitalmente via Docusign)

Nome e cargo (Inserir nome completo do representante legal que está assinando)

e-mail do representante legal: _____________________________________________

e-mail da Testemunha: __________________________________________________

PRAZO DE ATENDIMENTO DE ACORDO AO ESCOPO EXIGIDO NO CONTRATO DE CONCESSÃO ÁGUAS DO RIO (A ANALISAR O QUE SERÁ SOLICITADO AO FORNECEDOR E A PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO